MON CALENDRIER DE REALISATION DE L’AUDIT GLOBAL, …

Préparation de l’audit

ADRESSE DE LA COPROPRIETE : 138-140 rue de Crimée

| OBJECTIFS DE LA COPROPRIETE | OBSERVATIONS, REMARQUES | ECHEANCES |
| --- | --- | --- |
| 1. Définition d'un cahier des charges de l'audit global |  | Avril 2015 |
| 2. Mobilisation des prestataires et lancement de l'appel d'offres |  | Avril 2015 |
| 3. Etude des offres et choix des prestataires |  | Mai 2015 |
| 4. Préparation de l'Assemblée Générale |  | Mai 2015 |
| 5. Vote en Assemblée Générale Extraordinaire |  | Juin 2015 |
| Réalisation de l’audit 6. Lancement de l’audit |  | Juillet 2015 |
| 7. Suivi des avancées du prestataire |  | Janvier 2016 |
| 8. Réception et analyse de l’audit |  | Janvier 2016 |
| 9. Echanges sur les conclusions de l’audit |  | Février 2016 |

…, POUR ensuite définir un programme de travaux

| OBJECTIFS DE LA COPROPRIETE | OBSERVATIONS, REMARQUES | ECHEANCES |
| --- | --- | --- |
| Choix du scenario Définition d’un programme de travaux |  | Mars 2016 |
| - Recherche de financements adaptés |  | Avril 2016 |
| - Définition du cahier des charges pour la MOE |  | Avril 2016 |
| - Lancement de l’appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre |  | Mai 2016 |
| - Etude des offres et choix des prestataires |  | Mai 2016 |
| - Préparation de l’AG |  | Mai 2016 |
| - Mise au vote d’une étude d’un programme de travaux par une maîtrise d’œuvre –AG Extraordinaire Juin |  | Juin 2016 |